## Timeline Project
Waktu Kegiatan | Fokus Kegiatan | Target Selesai
Minggu 1 (28 Oktober – 3 November) | Analisis kebutuhan sistem, buat struktur data, ERD, timeline & log activity | ERD & struktur data selesai, timeline & log activity dikumpulkan (3 Nov)
Minggu 2 (4 – 10 November) | Membuat kode dasar (struct, fungsi tambah data, tampil data) | Fitur tambah & tampil data selesai
Minggu 3 (11 – 17 November) | Menambahkan fitur pencarian dan validasi kode anggota | Fitur pencarian & validasi selesai
Minggu 4 (18 – 24 November) | Fitur peminjaman & pengembalian buku, perhitungan denda | Sistem peminjaman & pengembalian berfungsi
Minggu 5 (25 November – 1 Desember) | Menambahkan fitur hapus, update stok, dan perapian output | Semua fitur utama selesai
Minggu 6 (2 – 8 Desember) | Pengujian, debugging, dan dokumentasi | Bug diperbaiki, sistem siap
Minggu 7 (9 – 14 Desember) | Finalisasi & presentasi/demo project | Demo & pengumpulan final

## Log Aktivitas
Tanggal | Aktivitas | Deskripsi Kegiatan | Progress
28 Oktober | Rapat awal kelompok | Menentukan pembagian tugas & memahami instruksi proyek | ✅
29 Oktober | Analisis sistem | Membuat daftar fitur sesuai aturan perpustakaan | ✅
30 Oktober | Desain ERD & struktur data | Mendesain relasi Anggota–Buku–Peminjaman–Petugas | ✅
2025-11-01 | Membuat timeline & log activity | Menyusun timeline proyek dan format log | ✅
2025-11-05 | Koding dasar struct & fungsi tambah data | Membuat fungsi tambah buku, anggota, peminjaman | 🔄 80%
2025-11-08 | Fungsi tampil data | Menampilkan buku & anggota secara ascending | ✅
2025-11-13 | Fitur pencarian | Menambah fungsi cari buku, anggota, peminjaman | ✅
2025-11-17 | Validasi kode & ID otomatis | Menambahkan logika pembentukan kode anggota & ID | ✅
2025-11-20 | Fitur peminjaman & pengembalian | Menyimpan status & menghitung denda | ✅
2025-11-26 | Update stok & hapus buku | Menyusun fungsi update stok dan hapus data | ✅
2025-11-30 | Rapikan output & file | Membuat format tampilan rapi di file .txt | ✅
5 Desember | Uji coba sistem | Menjalankan testing tiap fitur, perbaiki bug kecil | 🔄 90%
9 Desember | Review & perbaikan akhir | Mengecek kelengkapan fitur dan dokumen | ✅
13 Desember | Demo final | Menyiapkan presentasi & file akhir | ✅